## Monitoreo POA T4-2023
CONSEJO DE COORDINACION ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO FRONTERIZO
Evaluación y Monitoreo T4-2023
Plan Operativo Anual 2023
Eje Estratégico 1: Apoyo a la creación de Empleos, desarrollo de capacidades y bienestar social en la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo
Objetivo Estratégico 1: Fomentar la generación de empleos, fomentar las capacidades y el bienestar social de la Zona Especial Fronteriza
Objetivo Estratégico 2: Fomentar el Compromiso Social de las empresas acogidas
Objetivo Estratégico 3: Fortalecer las empresas y su competitividad
Objetivo Especifico END 2.4.3: Promover el desarrollo sostenible de la Zona Fronteriza
Objetivo Especifico END 3.4.1: Propiciar mayores niveles de inversión tanto nacional como extranjera en actividades de alto valor agregado y capacidad de generación de empleos
Objetivo General | Objetivo Específico | Producto/Actividad | Indicador | Meta lograda | Alcance | Comentarios
Crear empleos suficientes y dignos | Promocionar el talento humano de la ZF | Diseño Plataforma Banco de Empleos ZF | Plataforma web diseñada | 100% | 100% | Contamos con la plataforma UNIKA mediante a un acuerdo de uso que nuestra Institución ha firmado con UNIPAGO
|  | Lanzamiento (puesta en marcha) Plataforma Banco de Empleo | Plataforma web implementada | 1 | 0% | Lanzamiento oficial para febrero 2024
|  | Cantidad de Instituciones de Formación integradas al Programa de Banco de Empleos Fronterizo | Instituciones de Formación Técnico-Profesional integradas | 3 | 75% | Tenemos perfiles egresados de 3 aliados (universidades)
| Aumentada la cantidad de Proyectos de Inversión en la Zona Fronteriza | Cantidad de proyectos recibidos para la solicitud de clasificación Ley 12-21 | Cantidad de proyectos recibidos para la solicitud de clasificación | 15 | 100%
|  | Cantidad de Proyectos sometidos a evaluación por el pleno de Consejo | Proyectos Evaluados por el Pleno del Consejo | 10 | 100%
|  | Cantidad de Asistencias Técnicas y Legales a nuevos inversionistas | Asistencias Técnicas y Legales a inversionistas |  |  | No se tiene registro
|  | Cantidad de Proyectos Aprobados | Proyectos Aprobados por el Pleno | 9 | 100% | Aprobados por el Pleno en Nov y Dic 2023
|  | Elaboración de las resoluciones del Pleno del CCDF | Resoluciones elaboradas y registradas | 9 |  | Ultima resolución de fecha diciembre 2023
|  | Guiar y orientar a los solicitantes de empresas acogida a la ley 28-01 | Cantidad de solicitantes orientados |  | 100% | Todas las empresas acogidas a la antigua Ley han sido asesoradas
|  | Acompañamiento tecnico en el proceso de recepcion de los proyectos Para ser remitidos Hacienda, MEPyD | Cantidad de acompañamientos ofrecidos |  | 100% | Todas las empresas que han depositado proyectos han sido acompañadas
| Elaborar y monitorear las estadisticas sobre el desempeño economico del regimen de desarrollo fronterizo. | Elaborar informe trimestrales de las estadistica de las empresas activas, empresas solicitantes, exoneracion de impuestos, cantidad de empleo generados. | Cantidad de informes elaborados | 0 | 0% | No se tiene registro del informe para 4to trimestre
| Fortalecer el desarrollo sostenible de las comunidades fronterizas | Ejecución programa de educación financiera | Número de Personas impactadas | 100 | 100%
|  | Ejecución programa de charlas de cooperativismo | Número de Personas impactadas | 0 | 0% | No se tiene registro
|  | Cantidad de Ciudadanos Fronterizos impactados por los acuerdos | Ciudadanos Impactados | 100 | 100%
| Aumentar el nivel de supervisión e inspección a las empresas acogidas al regimen especial | Aumentar el número de inspecciones generales realizadas a las empresas acogidas | Numero de inspecciones realizadas | 30 | 100%
Promover el desarrollo y fortalecimiento de las empresas acogidas al regimen de desarrollo fronterizo |  | Aumentar el número de inspecciones puntuales (equipos, maquinarias, insumos) realizadas a las empresas acogidas | Numero de inspecciones realizadas | 3 | 100%
|  | Aumentar el número de exoneraciones fiscales tramitadas | Numero de exoneraciones fiscales tramitadas | 151 | 100%
| Fortalecidas las empresas acogidas al regimen de Desarrollo Fronterizo | Cantidad de Talleres sobre los servicios del CCDF impartidos | Cantidad de Talleres Impartidos | 0 | 0% | Reprogramado para el T1-2024
|  | Aumentar el número de empresas acogidas a la Ley que usan de manera activa y recurrente los servicios del CCDF | Número de empresas incrementadas | 3 | 0% | Se debe establecer estrategia para aumentar el número de empresas que utilizan los servicios del CCDF
|  | Cantidad de servicios del CCDF que utilizan las empresas acogidas a la Ley de Desarrollo Fronterizo | Aumento de la cantidad de servicios del CCDF utilizados | 0 | 0% | Se debe trazar una estrategia para el 2024 para fines de aumentar los servicios
|  | Cantidad de empresas acogidas a la Ley de Desarrollo Fronterizo sensibilizadas sobre Responsabilidad Social | Aumento de la cantidad de empresas acogidas a la Ley de Desarrollo Fronterizo sensibilizadas sobre Responsabilidad Social | 0 | 0% | Se debe reprogramar la fecha de las capacitaciones en materia de Responsabilidad Social Empresarial
| Eficientizar los servicios ofrecidos a las empresas acogidas de ZN | Aumentar el número de ciudadanos impactados por las capacitaciones ofrecidas en la Oficina Regional | Cantidad de ciudadanos impactados | 70 |  | Digeig, ONU, UNEV han utilizado este Salón para distintas capacitaciones
Eje Estratégico 2: Fortalecimiento Institucional
Objetivo Estratégico: Asegurar la calidad y mejoramiento de la gestión y desempeño institucional
Objetivo Especifico END 1.1.1: Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.
Objetivo General | Objetivo Específico | Producto/Actividad | Indicador | Meta lograda | Alcance | Comentarios
Proveer los insumos requeridos para las operaciones | Ejecutar el Presupuesto 2023 | Programación de cuotas partidas presupuestarias | Cantidad de cuotas programadas | N/A | 100% | No se tiene registro de la evaluacion del T4-2023
|  | Registro y monitoreo de la Meta Física Financiera en SIGEF | Meta fisico financiera registrada | 1 | 100% | Registro de meta fisico financiera T4-2023
|  | Preparar los informes de ejecución presupuestaria | Informe de ejecución presupuestaria preparado | 3 | 100%
|  | Ejecutar nómina del personal | Nomina de personal ejecutada | 3 | 100%
|  | Ejecución del PACC 2023 | PACC 2023 ejecutado | 4 | 100%
Fortalecer la imagen institucional | Cumplimiento con las normas y estandares de Calidad en el servicio | Seguimiento y Mantenimiento en los Indicadores del SISMAP | Informe mensual |  | 100% | Puntuacion de 90.72% al cierre del T4-2023
|  | Monitorear y mantener los indicadores de Carta Compromiso al Ciudadano |  |  | 100%
|  | Seguimiento y avances en el Plan de mejora CAF 2023 | Informe semestral |  | 100% | Informe de seguimiento realizado a Diciembre 2023
|  | Diseño e implementacion y seguimiento del sistema de monitoreo de los servicios ofertados por correo | Indice de servicios tramitados en el año |  | 100% | Ventanilla Unica de inversion comtempla los servicios que se ofrecen por correo
|  | Elaboracion del plan de promoción de la plataforma virtual de empleos | Plan elaborado |  | 0% | No se registra avance
| Promocionar y posicionar la imagen institucional en los medios de comunicacion | Aumentar Participación del Director Ejecutivo en los medios de comunicación |  |  | 50% | Sólo se ha aumentado la participacion en medios locales de la Frontera Norte
|  | Colocación publicitaria trimestral en medios de comunicación nacionales y fronterizos |  |  | 100%
|  | Aumentar el número de empresas acogidas a Ley 12-21 que siguen las redes sociales de la institución |  |  | 25% | Sólo se registra aumento en Twitter
|  | Ejecutar el plan de comunicaciones a nivel interno del CCDF |  |  | 100%
|  | Aumentar la cantidad de fotografías, videos, gifs y reels publicados | Número de publicaciones |  | 100%
|  | Aumentar la cantidad de Notas de Prensa elaboradas | Número de publicaciones |  | 100%
| Mejora en la infraestructura y planta física del CCDF | Remozar y mantener area fisicas en buen estado del CCDF | Cantidad de áreas remozadas |  | 0% | Se ha reprogramado para el T1-2024
|  | Suministro de material gastables a todos el personal de la intistucion | Cantidad de solicitudes respondidas |  | 100%
|  | Mantener inventario de recursos/bienes actualizado | Inventario de productos actualizados |  | 100% | Se registra arqueo de inventario cada día 1ero del mes
| Mantener la opotuna atención al ciudadano | Dar respuesta a los ciudadanos a sus requerimientos realizados por las diferentes vías autorizadas | Cantidad de solicitudes respondidas |  | 100%
|  | Actualizar el Sub-portal de Tarnsparencia Institucional | Número de actualizaciones |  | 100%
|  | Procesar las quejas, denuncias, reclamaciones y sugerencias recibidas a través de las vías autorizadas (Línea 3-1-1) | Número de reclamaciones procesadas |  | 100%
|  | Cumplimiento de la ejecución del Presupuesto de acuerdo a las disposiciones de la DIGEPRES | Indice de Gestión Presupuestaria promedio |  | 100% | Evaluación del T3-2023 de DIGEPRES
|  | Cumplimientos de la ejecución de las operaciones contables de acuerdo a las disposiciones de DIGECOG | Porcentaje de cumplimiento SISACNOC |  | 100%
|  | Evolución y cumplimiento de las disposiciones de la OGTIC | Indice del SISTICGE |  | 55.29% | Ranking 79 de 324 instituciones. Se elaborará Plan de Mejora
|  | Cumplimiento de las disposiciones de la DIGEIG | Indice promedio portal de Transparencia |  | 93.04% | Ultimo registro disponible de DIGEIG Noviembre 2023
| Ejecutar del Plan Operativo Anual 2023 | Seguimiento a ejecución de actividades por área responsable y elaborar informe | Informe elaborado |  | 100% | Informe de T3-2023 elaborado
|  | Mantener Renovados los Licenciamientos de: Sistema de Respaldo (Backup), Sistema Antivirus, Microsoft 365. |  |  | 100%
|  | Implementar medidas para prevención riesgos informáticos |  |  | 100%
|  | Dar seguimiento las medidas de seguridad implementadas. Verificación de los accesos y controles. |  |  | 100%
| Actualización y Adquisición de Equipos Operacionales Tecnológicos. | Identificar necesidades de equipos | Porcentaje de Equipos Actualizados y Nuevos Adquiridos |  | 100%
|  | Inventariar e instalar equipos. |  |  | 0% | Los equipos fueron recibidos y se instalarán en T1-2024
|  | Instalación de Equipos Tecnológicos en Nuevas Oficinas regionales del CCDF. Santiago De los Caballeros y Santiago Rodríguez |  |  | 0%
| Cumplimiento con las Normativas de medios Web y Redes Sociales | Mantenimiento de las Certificaciones NORTIC A2, A3 y E1 |  |  | 100%
| Brindar Soporte a Usuarios. | Recibir y registrar solicitud de soporte. | Cantidad de Usuarios Satisfechos con los Servicios de Soporté Técnico recibidos |  | 100% | Retomar la emisión de tickets de servicios
|  | Brindar Soporte a los Usuarios. |  |  | 100%
|  | Cerrar Ticket de Servicio. |  |  | 100%
|  | Aplicar Encuesta de Satisfacción a Usuarios. |  |  | 100% | Realizado en diciembre 2023
| Monitorear y mejorar la calidad del empleo | Monitorear la ejecución de los Acuerdos de Desempeño |  |  | 100%
|  | Alcance de las metas por indicadores del Sistema de Medición Gestión Pública | Calificación del SISMAP |  | 90.72% | Al cierre de Diciembre 2023
| Desarrollar y mejorar las competencias de los servidores públicos | Elaborar y ejecutar el Plan de Capacitación de personal | Empleados capacitados |  | 100%
|  | Ejecución del Plan de Trabajo del SISTAP |  | 1 | 25% | Se trabajó la señalización de áreas
|  | Evaluación y monitoreo del Plan de Trabajo del SISTAP | Informe cargado en SISMAP | 0 | 67% | Puntuación en SISMAP
Alicia Reyes
Enc. Planificación y Desarrollo