## PYD Eje Estratégico 1
CONSEJO DE COORDINACION ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO FRONTERIZO
Plan Operativo Anual 2021
Eje Estratégico 1: Apoyo a la creación de Empleos, desarrollo de capacidades y bienestar social en la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo
Objetivo Estratégico: Fomentar la generación de empleos, fomentar las capacidades y el bienestar social de la Zona Especial Fronteriza
Objetivo Especifico END 2.4.3: Promover el desarrollo sostenible de la Zona Fronteriza
Obejetivo General | Objetivos Específicos | Productos/ |  | Línea Base | Meta | Medio de Verificiación | 1er Trimestre |  |  | 2do Trimestre |  |  | 3er Trimestre |  |  | 4to Trimestre |  |  | Responsable | Contraparte | Aliados | Presupuesto RD$
|  | Actividades | Indicador |  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Visibilizar y fortalecer el Impacto social de las empresas fronterizas | Diseñar un plan de buenas prácticas de RSE para las empresas acogidas | Diseñar programa de Responsabilidad Social Empresarial para empresas acogidas al Regimen especial | Programa de Responsabilidad Social elaborado | 0 | 1 | Fotos, minutas, lista de participantes | [12 empty] | PYD | MEPYD Cooperación | Ayuntamiento, gobernación, Embajadas y líderes comunitarios | 200000 | bar: 4to Trimestre Oct to 4to Trimestre Dic
| Promover el bienestar social de las comunidades de la zona de impacto de la ley 28-01 | Coordinación y participación en actividades culturales y deportivas | Cantidad de actividades donde el CCDF Participó | 2 | 10 | Fotos, Impresión, videos, listado de participantes | [12 empty] | PYD /DE/Comunicaciones | MJ, MC, MD | Ayuntamiento, gobernación, empresas acogidas y lideres comunitarios | 1000000 | bar: 2do Trimestre Abr to 4to Trimestre Dic
|  | Articular acciones para el diseño y puesta en marcha de programa de mejoras de infraestructura social | Número de proyectos de Obras de infraestructura social | 0 | 5 | Fotos, minutas, lista de participantes | [12 empty] | PYD /DE | DGDF,Ministerio de Obras Públicas & Comunicaciones, INVI | Ayuntamiento, Cámara, gobernación, empresas acogidas y lideres comunitarios | 0 | bar: 3er Trimestre Jul to 4to Trimestre Dic
|  | Articular acciones para el diseño y puesta en marcha programa de educación financiera | Número de Personas impactadas | 0 | 300 | Fotos, minutas, lista de participantes | [12 empty] | PYD /DE | Banreservas Programa Preserva & Fundación Reservas del país, Banca Solidaria | Ayuntamiento, Cámara, gobernación y líderes comunitarios | 0 | bar: 1er Trimestre Mar
| Medir el impacto como parte de los instrumentos para documentar los aportes a la zona fronteriza de las empresas | Diseñar el proyecto para la creación de alternativas de medición de impacto | %de Ejecución del proyecto | 0 | 50% | Informe sobre el avance del proyecto | [12 empty] | PYD /DE | MEPYD Dirección de Frontera & MICM Viceministerio de Zona Franca y regimienes especiales | Agencias de Cooperación (ONG) | 0 | bar: 3er Trimestre Jul to 4to Trimestre Dic
Fortalecer las MIPYMES de las provinicias de la zona de impacto la ley 28-01 | Integrar programas del MICM en la zona fronteriza | Vinculación a Centros PYMES | Número de MIPYMES vinculadas | 0 | 25 | Fotos, minutas, lista de participantes | [12 empty] | PYD /DE | MICM Viceministerio de MIPYMES | Cámara de Comercio & Centros PYMES | 0 | bar: 2do Trimestre Abr to 4to Trimestre Dic
|  | Rutas Pymes en las provincias | Número de de MIPYMES impactadas | 0 | 300 | Fotos, minutas, lista de participantes | [12 empty] | PYD /DE | MICM Viceministerio de MIPYMES | Cámara de Comercio, Ayuntamiento, gobernación & Centros PYMES | 700000 | bar: 2do Trimestre Abr; 3er Trimestre Ago; 4to Trimestre Oct
|  | Articular acciones para diseñar y poner en marcha Programa de emprendimientos asociativos desde el uso de los residuos de las empresas acogidas | Cantidad proyectada de Emprendimientos a impactar | 0 | 1 | Fotos, minutas, lista de participantes | [12 empty] | PYD/DE | Emabajada | ADEFRO,MICM Viceministerio de MIPYMES y Asociaciones | 0 | bar: 4to Trimestre Oct to 4to Trimestre Dic
|  | Acticular acciones para el Desarrollo de programa de asociatividad y encadenamiento productivo con enfoque de genero y desarrollo Sostenible. | Número de empresas acogidas que se integran en el programa | 0 | 25 | Fotos, minutas, lista de participantes | [12 empty] | PYD /DE | MICM Viceministerio de Zona Franca y regimienes especiales | Empresas acogidas | 0 | bar: 1er Trimestre Mar
Crear empleos suficientes y dignos | Incremento de la inversión privada en la zona fronteriza | Pre-Clasificación al regímen especial de nuevos proyectos de empresas | Número de proyectos precasificados | 27 | 10 | [13 empty] | DE/DEC | bar: 2do Trimestre Abr to 2do Trimestre Jun
|  | Clasificación de proyectos al regimen especial mediante la convocatoria del Pleno del CCDF | Numero de proyectos clasificados | 27 | 15 | [13 empty] | DE | Pleno del CCDF | bar: 2do Trimestre Abr to 2do Trimestre Jun
| Aumentar la cantidad de empleos directos en la zona fronteriza | Articular acciones para la formulación y puesta en marcha de programa de Becas de grado y post grado alineadas a la demanda de perfiles profesionales de empresas acogidas a la ley 28-01. | Número de Becas entregadas | 0 | 20 | Fotos, minutas, lista de participantes | [12 empty] | PYD /DE | MESCYT, MJ y MICM | Empresas acogidas | 0
|  | Articular acciones para la formulación y puesta en marcha de programa de Gestión del capital Humano | Presentación de alternativas | 0 | 3 | Fotos, minutas, lista de participantes | [12 empty] | PYD /DE | MICM Viceministerio de Zona Franca y regimienes especiales | Empresas acogidas | 0
|  | Articular acciones para aumentar cuota de género en la cantidad de empleos generados por las empresas acogidas, (impacto en el ODS 5) | Cantidad de mujeres en puestos de trabajo de distintos niveles de las empresas acogidas | 1424 | 2000 | Fotos, minutas, lista de participantes | [12 empty] | PYD | MICM Viceministerio de Zona Franca y regimienes especiales | Empresas acogidas | 0 | bar: 1er Trimestre Mar
|  | Crear el banco de datos de perfiles técnicos y profesionales demandados por las empresas de la zona de impacto de la ley 28-01 | Cantidad de perfiles proyectados a ser colocados en puestos de trabajo | 0 | 100 | Fotos, minutas, lista de participantes | [12 empty] | PYD | MICM Viceministerio de Zona Franca y regimienes especiales | Empresas acogidas | 50000 | bar: 1er Trimestre Mar
Fortalecimiento de Empresas Acogidas | Aumentar el nivel de supervisión e inspección a las empresas acogidas al regimen especial | Aumentar el número de inspecciones generales realizadas a las empresas acogidas | Numero de inspecciones realizadas | 60 | 80 | Informes Trimestrales | [12 empty] | DIF |  |  | 720000
|  | Aumentar el número de inspecciones puntuales (equipos, maquinarias, insumos) realizadas a las empresas acogidas | Numero de inspecciones realizadas | 17 | 30 | Informes Trimestrales | [12 empty] | DIF |  |  | 360000
|  | Aumentar el número de exoneraciones fiscales tramitadas | Numero de exoneraciones fiscales tramitadas | 372 | 450 | Informes Trimestrales | [12 empty] | DIF
| Fortalecer a las empresas acogidas en materia de Exportación | Articular acciones para la formulación y puesta en marcha de asistencia técnica de Empresas acogidas con el Centro PYMES de Prodominicana | Cantidad de empresas proyectadas a impactar | 0 | 5 | Fotos, minutas, lista de participantes | [12 empty] | PYD | PRODOMINICANA | Agencias de Cooperación /Empresas acogidas | 0 | bar: 1er Trimestre Mar
|  | Intergración en capacitación para fomentar el potencial exportador de las empresas acogidas al ley 28-01 | Cantidad de empresas impactadas por las capacitaciones | 0 | 25 | Fotos, minutas, lista de participantes | [12 empty] | PYD | PRODOMINICANA | Empresas acogidas | 0 | bar: 1er Trimestre Mar
| Diseñar el premio a Empresa con mas aporte al desarrollo de la frontera | Iniciar el proyecto de diseño del premio a Empresa con mas aporte al desarrollo de la frontera | % de Ejecución del proyecto | 0 | 50% | [13 empty] | PYD |  | Agencias de Cooperación (ONG) | bar: 4to Trimestre Oct to 4to Trimestre Dic
| Promover empresas acogidas | Expoferia Empresas acogidas a la Ley 28-01 | Cantidad de empresas participantes | 45 | 50 | Fotos, minutas, lista de participantes | [12 empty] | PYD | MICM Viceministerio de Zona Franca y regimienes especiales | Empresas acogidas | 4000000

## PYD Eje Estratégico 2
CONSEJO DE COORDINACION ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO FRONTERIZO
Plan Operativo Anual 2021
Eje Estratégico 2: Fortalecimiento Institucional
Objetivo Estratégico: Asegurar la calidad y mejoramiento de la gestión y desempeño institucional
Objetivo Especifico END 1.1.1: Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.
Obejetivo General | Objetivos Específicos | Productos/ | Indicador | Línea Base | Meta | Medio de verificación | 1er Trimestre |  |  | 2do Trimestre |  |  | 3er Trimestre |  |  | 4to Trimestre |  |  | Responsable | Contraparte | Aliados | Presupuesto RD$
|  | Actividades |  |  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Mejorar la imagen Institucional | Finalizar el Código de Etica | Aprobación final del Código de Etica por parte de la DIGEIG | Código de Etica aprobado | 0 | 1 | [13 empty] | CEP |  |  | 0 | bar: 1er Trimestre Mar
|  | Publicación y difusión del Código de Etica | Código de Etica publicado | 0 | 1 | [16 empty] | 50000 | bar: 1er Trimestre Mar
| Ejecutar del Plan Operativo Anual 2021 | Seguimiento a ejecución de actividades por área responsable |  |  |  | Informe Trimestral | [12 empty] | PYD |  | Encargados de áreas del CCDF | 0 | bar: 1er Trimestre Mar; 2do Trimestre Jun; 3er Trimestre Sep; 4to Trimestre Dic
|  | Elaborar informe de seguimiento y ejecución del POA 2021 |  |  |  | Informe Semestral | [12 empty] | PYD |  | Encargados de áreas del CCDF | 0 | bar: 2do Trimestre Jun; 4to Trimestre Dic
| Elaborar del Plan Operativo Anual 2022 | Levantamiento de actividades por área que conforman el Plan Operativo Anual 2022 | [16 empty] | PYD |  | Encargados de áreas del CCDF | 0 | bar: 4to Trimestre Oct to 4to Trimestre Dic
|  | Aprobación del Plan Operativo Anual 2022 | [16 empty] | DE | bar: 4to Trimestre Dic
|  | Publicación y Difusión del Plan Operativo Anual 2022 | Plan Operativo elaborado | [15 empty] | PYD/OAI |  |  | 0 | bar: 4to Trimestre Dic
| Cumplimiento con las normas y estandares de Calidad en el servicio | Recomposición del Comité de Calidad |  |  |  | Informe MAP | [12 empty] | PYD/DE |  | Encargados de áreas del CCDF | bar: 1er Trimestre Mar; 4to Trimestre Dic
|  | Actualizar borrador y aprobación de Carta Compromiso al Ciudadano | Carta Compromiso elaborada | [15 empty] | PYD (Calidad en Gestión) | bar: 4to Trimestre Oct to 4to Trimestre Dic
|  | Publicación y difusión de Carta Compromiso al Ciudadano | [16 empty] | PYD/DE | bar: 4to Trimestre Dic
|  | Seguimiento y avance en el Plan de Mejoras CAF |  |  |  | Informes semestral | [12 empty] | PYD (Calidad en Gestión) |  | Encargados de áreas del CCDF | bar: 2do Trimestre Abr to 4to Trimestre Dic
|  | Implementación de la Encuesta de Satisfacción al Ciudadano | [16 empty] | PYD (Calidad en Gestión) |  | Depto de Fiscalización | bar: 2do Trimestre Jun
|  | Mantenimiento y avance de indicadores del SISMAP | [16 empty] | PYD (Calidad en Gestión) |  | RRHH
|  | Avance en la implementación de las Normas Basicas de Control Interno (NOBACI) | [16 empty] | PYD (Calidad en Gestión) | bar: 3er Trimestre Jul to 4to Trimestre Dic
|  | Elaborar e implementar los procedimientos internos del CCDF por Departamento | Manual de Procedimientos elaborado | 0 | 3 | Informe Trimestral | [12 empty] | Planificación y Desarrollo |  | Encargados de áreas del CCDF | 0 | bar: 2do Trimestre Abr; 3er Trimestre Ago; 4to Trimestre Nov
|  | Simplicar y digitalizar tramites de servicios CCDF | Cantidad de servicios simplificados | 0 | 3 | Fotos, minutas, lista de participantes | [12 empty] | Planificación y Desarrollo | MICM Viceministerio de Zona Franca y regímienes especiales |  | 0 | bar: 2do Trimestre May; 3er Trimestre Ago; 4to Trimestre Nov
| Formular el Plan Estratégico 2022-2024 | Co-diseño con el personal involucrado |  |  |  | Informe Trimestral | [12 empty] | PYD/DE |  | Encargados de áreas del CCDF | 0 | bar: 3er Trimestre Jul to 3er Trimestre Sep
|  | Aprobación del Plan Estratégico 2022-2024 | [16 empty] | DE |  |  | 0 | bar: 3er Trimestre Sep
|  | Publicación y difusión del PEI 2022-2024 | Plan Estratégico Elaborado | [15 empty] | PYD/OAI | bar: 3er Trimestre Sep
| Manterner la opotuna atención al ciudadano | Dar respuesta a los ciudadanos a sus requerimientos realizados por las diferentes vías autorizadas | Cantidad de solicitudes respondidas |  |  | Informes trimestrales | [12 empty] | OAI
|  | Actualizar el Sub-portal de Tarnsparencia Institucional | Número de actualizaciones
|  | Procesar las quejas, denuncias, reclamaciones y sugerencias recibidas a través de las vías autorizadas (Línea 3-1-1) | Número de reclamaciones procesadas
Articular el CCDF con el sector público y privado | Visitar a las empresas acogidas a la 28-01 | Ruta de familiarización empresas de la frontera | Cantidad de Empresas visitadas | 0 | 82 | Fotos, impresiones y publicaciones | [12 empty] | DE/DIF |  | División de Comunicaciones | 500000 | bar: 1er Trimestre Mar; 2do Trimestre Jun; 3er Trimestre Sep; 4to Trimestre Dic
| Coordinar y participar en espacios de promoción de la nueva ley 28-01 | Preparar y desarrollar Seminarios del CCDF para el conocimiento del nuevo marco regulatorio | Cantidad de Seminarios realizados | 0 | 2 | Fotos, impresiones y publicaciones | [12 empty] | PYD/DE |  | Dpto Juridico/Comunicaciones | 400000 | bar: 1er Trimestre Mar to 2do Trimestre Jun
|  | Articular acciones para ser parte de espacios donde participen inversionistas locales e internacionales para promover la ley 28-01 | Cantidad de eventos | 0 | 10 | Fotos, minutas, lista de participantes | [12 empty] | Dirección Ejecutiva y Planificación y Desarrollo | MICM Viceministerio de Zona Franca y regímienes especiales | PRO DOMINICANA, MIREX, Embajadas y Fedocamaras | 0 | bar: 1er Trimestre Mar; 2do Trimestre Jun; 3er Trimestre Sep; 4to Trimestre Dic
| Fortalecer vinculación y trabajo con las cámaras de comercio de la zona de impacto de la ley 28-01 | Charlas de Sensibilización y promoción de la ley 28-01 en las Cámaras de Comercio | Cantidad de MIPYMES impactadas | 0 | 100 | Fotos, minutas, lista de participantes | [12 empty] | Promotores y Planificación y Desarrollo |  | Cámaras de Comercio y líderes comunitarios | 0 | bar: 1er Trimestre Mar; 2do Trimestre Jun; 3er Trimestre Sep; 4to Trimestre Dic
Poner en marcha de programa de promotores de la ley 28-01 | Incorporar al personal de programa de promotores de la ley 28-01 | Reclutamiento, selección y capacitación de personal para promotores de la ley 28-01 | Promotores incoroporados | 0 | 10 | Perfil del puesto y nombramiento | [12 empty] | Dpto. de RRHH y Planicificación y Desarrolloo |  |  | 300000 | bar: 2do Trimestre Abr to 2do Trimestre Jun
Elaborar el Plan Anual de Compras y Contrataciones 2022 | PACC 2022 elaborado | Co-diseño con el personal involucrado |  |  |  | Matriz de co-diseño | [12 empty] | División de Compras y Planificación y Desarrollo |  |  | 0 | bar: 4to Trimestre Dic
|  | Aprobación del Plan de compras 2022 |  |  |  | Documento de aprobación | [12 empty] | División de Compras y Planificación y Desarrollo |  |  | 0 | bar: 4to Trimestre Dic
|  | Publicación del Plan de compras 2022 |  |  |  | Impresión y publicaciones | [12 empty] | División de Compras y Planificación y Desarrollo |  |  | 0 | bar: 4to Trimestre Dic
Elaborar la Memoria Institucional 2021 | Memoria Institucional 2021 Elaborada | Co-diseño con el personal involucrado |  |  |  | Matriz de co-diseño | [12 empty] | Planificación y Desarrollo |  |  | 0 | bar: 4to Trimestre Nov
|  | Aprobación y publicación de la Memoria Institucional 2021 |  |  |  | Documento de aprobación | [12 empty] | Planificación y Desarrollo |  |  | 0 | bar: 4to Trimestre Dic
Dinamizar el uso de los servicios del CCDF de las empresas acogidas | Aumentar la cantidad de empresas que usan de manera activa y recurrente los servicios del CCDF | Talleres, conversatorios y seminarios de cada servicio del CCDF | Empleados técnicos capacitados | 10 | 25 | [13 empty] | División de Control de Incentivos y Fiscalización; Planificación y Desarrollo | MICM Viceministerio de Zona Franca y regimienes especiales | ADEFRO y otras Asociaciones | 0 | bar: 2do Trimestre Jun
| Fortalecer las competencias técnicas de los equipos de logísitca de las empresas acogidas | Taller de logística y cadena de suministro en el marco de la ley 28-01 | Empleados técnicos capacitados | 0 | 40 | [13 empty] | División de Control de Incentivos y Fiscalización; Planificación y Desarrollo | MICM Viceministerio de Zona Franca y regimienes especiales |  | 0 | bar: 2do Trimestre Abr; 3er Trimestre Ago
| Mejorar la frecuencia de uso de los servicios del CCDF con menos recurrencia | Talleres sobre Servicios del CCDF a personal técnico empresas acogidas | Numero de servicios que aumentaron frecuencia de uso | [15 empty] | División de Control de Incentivos y Fiscalización; Planificación y Desarrollo | MICM Viceministerio de Zona Franca y regimienes especiales |  | 0 | bar: 1er Trimestre Mar; 2do Trimestre Jun; 3er Trimestre Sep; 4to Trimestre Dic
| Aumentar la cantidad de servicios del CCDF usados por las empresas acogidas |  |  | 3 | 5 | [13 empty] | División de Control de Incentivos y Fiscalización; Planificación y Desarrollo | MICM Viceministerio de Zona Franca y regimienes especiales |  | 0 | bar: 2do Trimestre Abr; 2do Trimestre Jun; 3er Trimestre Ago; 4to Trimestre Oct; 4to Trimestre Dic
| Analizar la integración de nuevos servicios a ofrecer por el CCDF | Diseño de servicio de No objeción para la exoneración del IR2 | Nuevo servicio aprobado | 13 | 14 | Documentación de proceso | [12 empty] | División de Control de Incentivos y Fiscalización; Planificación y Desarrollo |  |  | 0 | bar: 2do Trimestre Abr
| Eficientizar los servicios ofrecidos a las empresas acogidas de la Zona Frontera Norte | Construcción e inauguración de la Sede Regional Norte del CCDF | Sede Regional en funcionamiento | 0 | 1 | Fotos y nota de prensa | [12 empty] | Dirección Ejecutiva y Planificación y Desarrollo |  |  | 0 | bar: 1er Trimestre Feb
Organizar los servicios que ofrece el Dpto. De TIC | Implementación de Sistemas Tecnológicos. | Dar seguimiento al suplidor para asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas demandadas del sistema. |  |  |  | Informe sobre funcionamiento del sistema | [12 empty] | DTIC |  | Depto de Clasificación y Evaluación de Proyectos, DIF, DAF | bar: 1er Trimestre Ene to 1er Trimestre Mar
Elaborar informe de cierre de proyecto. | bar: 1er Trimestre Ene to 1er Trimestre Mar
|  | Puesta en marcha del Software CCDF Matic Plus V1.0 (Sistema de Base de Datos) | Funcionamiento básico del Sistema | bar: 1er Trimestre Ene to 1er Trimestre Mar
Diseñar proyecto Ventanilla Unica de Servicios del CCDF | bar: 4to Trimestre Oct to 4to Trimestre Dic
| Implementación de Sistemas y equipos de seguridad. | Realizar diagnóstico de necesidades para la prevención de riesgos informáticos. |  | 0% | 50% | bar: 1er Trimestre Ene to 1er Trimestre Mar
|  | Elaborar plan de contingencia y continuidad | Plan Elaborado | bar: 1er Trimestre Mar
|  | Adquirir Sistemas de respaldo, Sistema Antivirus, Sistema contra Incendio, etc. | [18 empty] | División de Compras y Contrataciones | bar: 2do Trimestre Abr to 3er Trimestre Sep
Implementar sistema y equipo de seguridad. | bar: 2do Trimestre Abr to 3er Trimestre Sep
Dar seguimiento las medidas de seguridad implantadas. Verificación de los accesos y controles. | bar: 2do Trimestre Abr to 3er Trimestre Sep
| Actualización y adquisición de Equipos operacionales tecnológicos. | Identificar necesidades. | Porcentaje de equipos actualizados y nuevos adquiridos | 0% | 50% | bar: 2do Trimestre Abr to 2do Trimestre Jun
|  | Solicitar la compra de equipos. | [18 empty] | División de Compras y Contrataciones | bar: 2do Trimestre Abr to 2do Trimestre Jun
Inventariar e instalar equipos. | bar: 2do Trimestre Abr to 2do Trimestre Jun
| Cumplimiento con las normativas de medios Web y redes sociales | Mantenimiento de las Certificaciones NORTIC A2 y A3
|  | Gestionar nueva certificación NORTIC E1 | [18 empty] | División de Comunicaciones | bar: 2do Trimestre Abr to 2do Trimestre Jun
| Brindar soporte a usuarios. | Recibir y registrar solicitud de soporte. | Cantidad de usuarios satisfechos | [17 empty] | Todas las áreas del CCDF
Brindar soporte a los usuarios.
Cerrar ticket de servicio.
Aplicar y procesar encuesta de satisfacción a usuarios.
Fortalacer la integración laboral de los servidores | Desarrollar encuentros de integración familiar de los servidores públicos | Coordinar y desarrollar encuentros entre los empleados | Cantidad de actividades realizadas | 0 | 2 | Informe trimestrales, fotos, lista de participantes y certificados | [12 empty] | RRHH | bar: 4to Trimestre Nov to 4to Trimestre Dic
| Desarrollar y mejorar las competencias de los servidores públicos | Elaborar el Plan de Capacitación de personal | Empleados capacitados |  | 60% | Informe trimestrales, fotos, lista de participantes y certificados | [12 empty] | RRHH |  | Todas las áreas del CCDF | 500000
| Monitorear y mejorar la calidad del empleo | Revisión de la Escala Salarial de los empleados | Escalada Salarial revisada |  |  | Informes trimestrales | bar: 2do Trimestre Abr to 2do Trimestre Jun
|  | Actualización del Manual de Cargos | Documento actualizado |  |  | Informes trimestrales | bar: 2do Trimestre Abr to 2do Trimestre Jun
|  | Plan de trabajo para mejorar el Clima Laboral | Plan de trabajo elaborado |  |  | Informes trimestrales | bar: 2do Trimestre Abr to 2do Trimestre Jun
|  | Elaborar Acuerdos de Desempeño | Documentos elaborados |  |  | Informes trimestrales | bar: 1er Trimestre Feb to 1er Trimestre Mar
|  | Elaborar Evaluación de Desempeño | Evaluaciones ejecutadas |  |  | Informes trimestrales | bar: 1er Trimestre Mar to 4to Trimestre Dic
| Gratificación por el servicio | Incentivos por cumplimiento del SISMAP | % de empleados que reciben incentivos |  | 70% | Informes del SISMAP | [12 empty] | RRHH | bar: 1er Trimestre Mar; 2do Trimestre Jun; 3er Trimestre Sep; 4to Trimestre Dic
Prevenir Riesgos Laborales | Implementación del Plan de Prevención de Riesgos Laborales | Elaborar el Plan de Emergencias | Plan de emergencias elaborado |  |  | Informes trimestrales | [12 empty] | Comité SISTAP | bar: 2do Trimestre Abr to 2do Trimestre Jun
|  | Elaborar el Plan de Trabajo del SISTAP | Plan de trabajo elaborado | [15 empty] | Comité SISTAP | bar: 1er Trimestre Mar
|  | Evaluación y monitoreo del Plan de Trabajo del SISTAP | [16 empty] | Comité SISTAP | bar: 1er Trimestre Mar; 2do Trimestre Jun; 3er Trimestre Sep; 4to Trimestre Dic
Posicionar la imagen del CCDF | Promocionar los servicios, cambios, mejoras en el CCDF | Organizar media tours, en medios radiales y televisivos en promoción de la Ley 28-01 |  |  |  | Informes trimestrales | [12 empty] | Comunicaciones | bar: 1er Trimestre Ene to 1er Trimestre Mar
|  | Colocación de spots publicitarios en los medios de comunicación fronterizos | [16 empty] | Comunicaciones | bar: 1er Trimestre Ene to 1er Trimestre Mar
Conmemoración del 20 aniversario Ley 28-01 | bar: 1er Trimestre Feb
|  | Diseñar y desarrollar el plan de comunicaciones a nivel interno del CCDF | [16 empty] | Comunicaciones
|  | Publicar el Boletin Observatrio de Empresas Fronterizas #4 | Boletin elaborado | [15 empty] | DEC/Comunicaciones | bar: 1er Trimestre Mar
|  | Crear y desarrollar estrategias de promoción en redes sociales | [16 empty] | Comunicaciones
Proveer los insumos requeridos para las operaciones | Ejecutar el Presupuesto 2021 | Comprar y distribuir los materiales gastables requeridos |  |  |  | Informes trimestrales | [12 empty] | DAF | Servicios Generales/Compras/Depto RRHH |  | 78543676 | bar: 1er Trimestre Mar to 4to Trimestre Dic
Preparar los informes de ejecución presupuestaria | bar: 1er Trimestre Mar; 2do Trimestre Jun; 3er Trimestre Sep; 4to Trimestre Dic
Ejecutar nómina del personal
| Elaborado por: | Alicia Reyes
Enc. Planifiación y Desarrollo
| Aprobado por: | Erodis Díaz
Director Ejecutivo