## PYD Eje Estratégico 1
CONSEJO DE COORDINACION ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO FRONTERIZO
Plan Operativo Anual 2022
Eje Estratégico 1: Apoyo a la creación de Empleos, desarrollo de capacidades y bienestar social en la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo
Objetivo Estratégico: Fomentar la generación de empleos, fomentar las capacidades y el bienestar social de la Zona Especial Fronteriza
Objetivo Especifico END 2.4.3: Promover el desarrollo sostenible de la Zona Fronteriza
Objetivo Especifico END 3.4.1: Propiciar mayores niveles de inversión tanto nacional como extranjera en actividades de alto valor agregado y capacidad de generación de empleos
Obejetivo General | Objetivos Específicos | Productos/ |  | Línea Base | Meta | Medio de Verificiación | 1er Trimestre |  |  | 2do Trimestre |  |  | 3er Trimestre |  |  | 4to Trimestre |  |  | Responsable | Contraparte | Aliados | Presupuesto RD$
|  | Actividades | Indicador |  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Visibilizar y fortalecer el Impacto social de las empresas fronterizas | Promover el bienestar social de las comunidades de la zona de impacto de la ley 28-01 | Coordinación y participación en actividades culturales, sociales y deportivas | Cantidad de actividades donde el CCDF Participó | 2 | 5 | Fotos, minutas, lista de participantes | [12 empty] | PYD /DE/Comunicaciones | MJ, MC, MD | Ayuntamiento, gobernación, empresas acogidas y lideres comunitarios | 0 | bar: 2do Trimestre Abr to 4to Trimestre Dic
|  | Ejecución programa de educación financiera | Número de Personas impactadas | 300 | 325 | Fotos, minutas, lista de participantes | [12 empty] | PYD /DE | Banreservas Programa Preserva | Ayuntamiento, Cámara, gobernación, empresas acogidas | 0 | bar: 2do Trimestre Abr; 3er Trimestre Jul; 4to Trimestre Oct; 4to Trimestre Dic
|  | Ejecución programa de charlas de cooperativismo | Número de Personas impactadas | 100 | 200 | Fotos, minutas, lista de participantes | [12 empty] | PYD /DE | IDECOOP | Ayuntamiento, Cámara, gobernación, empresas acogidas | 0 | bar: 2do Trimestre Abr; 3er Trimestre Jul; 4to Trimestre Oct; 4to Trimestre Dic
|  | Articular acciones con INFOTEP para la formación de jóvenes en el área técnico profesional | Número de Personas impactadas | 0 | 50 | Fotos, minutas, lista de participantes | [12 empty] | PYD/DE | INFOTEP | Líderes comunitarios | bar: 3er Trimestre Jul to 4to Trimestre Dic
|  | Elaborar, publicar y monitorear las estadisticas sobre el desempeño socio economico del Regimen de Desarrollo Fronterizo | Numero de publicaciones | 0 | 4 | Informes | [12 empty] | DEC | DIF | bar: 1er Trimestre Mar; 2do Trimestre Jun; 3er Trimestre Sep; 4to Trimestre Dic
|  | Diseño del proyecto Microbiblitecas Comunitarias | Proyecto formulado | 0 | 1 | [13 empty] | PYD /DE | MC, Banreservas | Empresas acogidas, Gobernaciones | bar: 4to Trimestre Oct to 4to Trimestre Dic
Crear empleos suficientes y dignos | Conformación del Pleno del Consejo | Elección de los representantes provinciales | Miembros electos | 0 | 7 | Resolucion Adm del CCDF | [12 empty] | DE/Juridico | bar: 1er Trimestre Feb to 1er Trimestre Mar
| Incremento de la inversión privada en la zona fronteriza | Diseño de formulario para registro de proyectos | Formulario diseñado | 0 | 1 | [13 empty] | DEC/Juridico | DE | bar: 1er Trimestre Ene to 1er Trimestre Mar
|  | Elaboración de nuevo tarifario por servicios | Tarifario diseñado | 0 | 1 | Resolucion Adm del CCDF | [12 empty] | DEC/Juridico | DE | bar: 1er Trimestre Ene to 1er Trimestre Mar
|  | Pre-Clasificación al regímen especial de nuevos proyectos de empresas | Número de proyectos precasificados | 0 | 10 | [13 empty] | DE/DEC | bar: 2do Trimestre Jun; 3er Trimestre Sep; 4to Trimestre Dic
|  | Clasificación de proyectos al regimen especial mediante la convocatoria del Pleno del CCDF | Numero de proyectos clasificados | 0 | 5 | Resolucion del Pleno CCDF | [12 empty] | DE | Pleno del CCDF | bar: 2do Trimestre Jun; 3er Trimestre Sep; 4to Trimestre Dic
| Aumentar la cantidad de empleos directos en la zona fronteriza | Articular acciones para la formulación y puesta en marcha de programa de Becas de grado y técnicas alineadas a la demanda de perfiles profesionales de empresas acogidas a la ley 28-01. | Número de Becas entregadas | 0 | 10 | Informe Trimestral | [12 empty] | PYD /DE | MESCYT, MJ, ITLA | Empresas acogidas | bar: 2do Trimestre Jun; 3er Trimestre Sep; 4to Trimestre Dic
|  | Crear el banco de datos de perfiles técnicos y profesionales demandados por las empresas de la zona de impacto de la ley | Cantidad de perfiles proyectados a ser colocados en puestos de trabajo | 0 | 50 | Informe Trimestral | [12 empty] | PYD |  | Infotep/Universidades | bar: 3er Trimestre Jul to 4to Trimestre Dic
|  | Crear el banco de vacantes de empleo disponibles en las empresas de la zona de impacto de la ley 28-01 (actual Ley 12-21) | Cantidad de perfiles proyectados a ser colocados en puestos de trabajo | 0 | 50 | Informe Trimestral | [12 empty] | PYD | Empresas acogidas | bar: 3er Trimestre Jul to 4to Trimestre Dic
Fortalecimiento de Empresas Acogidas | Aumentar el nivel de supervisión e inspección a las empresas acogidas al regimen especial | Aumentar el número de inspecciones generales realizadas a las empresas acogidas | Numero de inspecciones realizadas | 80 | 100 | Informe Trimestral | [12 empty] | DIF
|  | Aumentar el número de inspecciones puntuales (equipos, maquinarias, insumos) realizadas a las empresas acogidas | Numero de inspecciones realizadas | 17 | 30 | Informe Trimestral | [12 empty] | DIF
|  | Aumentar el número de exoneraciones fiscales tramitadas | Numero de exoneraciones fiscales tramitadas | 500 | 550 | Informe Mensual | [12 empty] | DIF
| Insertar a las empresas acogidas en el sector Exportador | Diseñar un plan de capacitación para fomentar el potencial exportador de las empresas acogidas al ley 28-01 | Plan de capacitacion diseñado | 0 | 1 | Informe Trimestral | [12 empty] | PYD | PRODOMINICANA | Empresas acogidas | bar: 4to Trimestre Oct to 4to Trimestre Dic

## PYD Eje Estratégico 2
CONSEJO DE COORDINACION ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO FRONTERIZO
Plan Operativo Anual 2022
Eje Estratégico 2: Fortalecimiento Institucional
Objetivo Estratégico: Asegurar la calidad y mejoramiento de la gestión y desempeño institucional
Objetivo Especifico END 1.1.1: Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.
Obejetivo General | Objetivos Específicos | Productos/ | Indicador | Línea Base | Meta | Medio de verificación | 1er Trimestre |  |  | 2do Trimestre |  |  | 3er Trimestre |  |  | 4to Trimestre |  |  | Responsable | Contraparte | Aliados | Presupuesto RD$
|  | Actividades |  |  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
| Ejecutar del Plan Operativo Anual 2022 | Seguimiento a ejecución de actividades por área responsable | Informe elaborado | 0 | 4 | Informe Trimestral | [12 empty] | PYD |  | Encargados de áreas del CCDF | 0 | bar: 1er Trimestre Mar; 2do Trimestre Jun; 3er Trimestre Sep; 4to Trimestre Dic
|  | Elaborar informe de seguimiento y ejecución del POA 2022 | Informe elaborado | 2 | 2 | Informe Semestral | [12 empty] | PYD |  | Encargados de áreas del CCDF | 0 | bar: 2do Trimestre Jun; 4to Trimestre Dic
| Elaborar del Plan Operativo Anual 20223 | Levantamiento de actividades por área que conforman el Plan Operativo Anual 2023 | [16 empty] | PYD |  | Encargados de áreas del CCDF | 0 | bar: 4to Trimestre Oct to 4to Trimestre Dic
|  | Aprobación del Plan Operativo Anual 2023 | [16 empty] | DE | bar: 4to Trimestre Dic
|  | Publicación y Difusión del Plan Operativo Anual 2023 | Plan Operativo elaborado | 1 | 1 | [13 empty] | PYD/OAI |  |  | 0 | bar: 4to Trimestre Dic
| Cumplimiento con las normas y estandares de Calidad en el servicio | Actualizar borrador y aprobación de Carta Compromiso al Ciudadano | Carta Compromiso elaborada | 0 | 1 | [13 empty] | PYD (Calidad en Gestión) |  | MAP | bar: 2do Trimestre Abr to 2do Trimestre Jun
|  | Publicación y difusión de Carta Compromiso al Ciudadano | [16 empty] | PYD (Calidad en Gestión) | DE/Comunicaciones | bar: 2do Trimestre Jun
|  | Seguimiento y avance en el Plan de Mejoras CAF 2022 |  |  |  | Informe semestral | [12 empty] | PYD (Calidad en Gestión) | Comite de Calidad
|  | Implementación de la Encuesta de Satisfacción al Ciudadano | Encuesta realizada | 1 | 1 | Informe annual | [12 empty] | PYD (Calidad en Gestión) |  | Depto de Fiscalización | bar: 2do Trimestre Jun
|  | Mantenimiento y avance de indicadores del SISMAP | [16 empty] | PYD (Calidad en Gestión) |  | RRHH
|  | Elaborar e implementar los procedimientos internos del CCDF por Departamento | Manual de Procedimientos elaborado | 0 | 1 | Informe Trimestral | [12 empty] | Planificación y Desarrollo |  | Encargados de áreas del CCDF | 0 | bar: 2do Trimestre Abr; 3er Trimestre Ago; 4to Trimestre Nov
|  | Diseño de las Politicas Internas del CCDF | Manual de Politicas diseñado | 0 | 1 | Informe | [12 empty] | DE/PYD |  | RRHH | bar: 2do Trimestre Abr to 2do Trimestre Jun
| Simplicar y digitalizar tramites de servicios CCDF | Diseñar proyecto Ventanilla Unica de Servicios del CCDF | Proyecto diseñado | 0 | 1 | Informe | [12 empty] | DIF/Planificación y Desarrollo | Viceministerio de Zona Franca y regímienes especiales | Banco Mundial | 0 | bar: 4to Trimestre Oct to 4to Trimestre Dic
| Formular el Plan Estratégico 2022-2024 | Co-diseño con el personal involucrado | [16 empty] | PYD/DE |  | Encargados de áreas del CCDF | 0 | bar: 3er Trimestre Jul to 3er Trimestre Sep
|  | Aprobación del Plan Estratégico 2022-2024 | [16 empty] | DE |  |  | 0 | bar: 3er Trimestre Sep
|  | Publicación y difusión del PEI 2022-2024 | Plan Estratégico Elaborado | 1 | 1 | [13 empty] | PYD/OAI | bar: 3er Trimestre Sep
| Mantener la opotuna atención al ciudadano | Dar respuesta a los ciudadanos a sus requerimientos realizados por las diferentes vías autorizadas | Cantidad de solicitudes respondidas |  |  | Informes trimestrales | [12 empty] | OAI
|  | Actualizar el Sub-portal de Tarnsparencia Institucional | Número de actualizaciones
|  | Procesar las quejas, denuncias, reclamaciones y sugerencias recibidas a través de las vías autorizadas (Línea 3-1-1) | Número de reclamaciones procesadas
Articular el CCDF con el sector público y privado | Coordinar y participar en espacios de promoción de la nueva ley 12-21 | Preparar y desarrollar Seminarios del CCDF para el conocimiento del nuevo marco regulatorio | Cantidad de Seminarios realizados | 0 | 2 | Fotos, impresiones y publicaciones | [12 empty] | PYD/DE |  | Dpto Juridico/Comunicaciones | bar: 2do Trimestre Abr to 2do Trimestre Jun; 4to Trimestre Oct to 4to Trimestre Dic
|  | Incrementar el número de asesorias sobre la Ley 12-21 a nuevos inversionistas | Número de inversionistas asesorados | 0 | 50 | Informe trimestral | [12 empty] | Juridico/DEC
|  | Articular acciones para ser parte de espacios donde participen inversionistas locales e internacionales para promover la ley 12-21 | Cantidad de eventos | 0 | 5 | Fotos, minutas, lista de participantes | [12 empty] | Dirección Ejecutiva y Planificación y Desarrollo | MICM Viceministerio de Zona Franca y regímienes especiales | PRO DOMINICANA, MIREX, Embajadas y Fedocamaras | 0 | bar: 3er Trimestre Sep; 4to Trimestre Dic
|  | Relanzamiento de la Oficina CCDFen Santiago | Oficina en funcionamiento |  |  | Fotos, minutas, lista de participantes | [12 empty] | DE/PYD | Juridico/DIF | Division de Compras | bar: 2do Trimestre Jun
|  | Aumentar el número de empresarios asesorados sobre los servicios de la Ley 12-21 por los promotores | Número de inversionistas asesorados | 0 | 10 | Informe trimestral | [12 empty] | Promotores de la Ley | DIF
Elaborar la Memoria Institucional 2022 | Memoria Institucional 2022 Elaborada | Redaccion de Informe Semestral para Memoria Institucional | [16 empty] | PYD | DE | bar: 2do Trimestre Jun
|  | Co-diseño con el personal involucrado | [16 empty] | Planificación y Desarrollo |  |  | 0 | bar: 4to Trimestre Nov
|  | Aprobación y publicación de la Memoria Institucional 2022 | Memoria elaborada | [15 empty] | Planificación y Desarrollo | DE |  | 4000 | bar: 4to Trimestre Dic
Dinamizar el uso de los servicios del CCDF de las empresas acogidas | Aumentar la cantidad de empresas que usan de manera activa y recurrente los servicios del CCDF | Talleres, conversatorios y seminarios de cada servicio del CCDF | Empleados técnicos capacitados | 15 | 25 | [13 empty] | DIF/Planificación y Desarrollo |  |  | 0 | bar: 2do Trimestre Jun
| Mejorar la frecuencia de uso de los servicios del CCDF con menos recurrencia | Talleres sobre Servicios del CCDF a personal técnico empresas acogidas | Numero de servicios que aumentaron frecuencia de uso | 3 | 5 | [13 empty] | DIF/Planificación y Desarrollo |  |  | 0 | bar: 2do Trimestre Jun; 3er Trimestre Sep; 4to Trimestre Dic
| Analizar la integración de nuevos servicios a ofrecer por el CCDF | Diseño de servicio de No objeción para la exoneración del IR2 | Nuevo servicio aprobado | 0 | 1 | Documentación de proceso | [12 empty] | DIF | DE | DGII | 0 | bar: 2do Trimestre Abr
| Eficientizar los servicios ofrecidos a las empresas acogidas de la Zona Norte | Aumentar el numero de inspecciones de la Sede Regional Norte del CCDF | Numero de inspecciones realizadas | 0 |  | Fotos y nota de prensa | [12 empty] | Oficina Regional Norte | DIF |  | 0 | bar: 1er Trimestre Mar; 2do Trimestre Jun; 3er Trimestre Sep; 4to Trimestre Dic
Organizar los servicios que ofrece el Dpto. De TIC | Implementación de Sistemas Tecnológicos. | Adquirir las licencias y los equipos necesarios para poder alojar en nuestras instalaciones (CCDF) el Sistema (Base de Datos) |  |  |  | Informe sobre funcionamiento del sistema | [12 empty] | DTIC |  | Depto de Clasificación y Evaluación de Proyectos, DIF, DAF | bar: 1er Trimestre Ene to 1er Trimestre Mar
Contratar un Desarrollador (Programador) para Continuar con el Desarrollo del Sistema, y adaptar lo que hasta ahora se tiene, a las nuevas necesidades de los Departamentos que utilizarán este sistema. | bar: 1er Trimestre Ene to 1er Trimestre Mar
|  | Hacer Pruebas Pre-Producción del Software CCDF Matic+ V 1.0 (Sistema de Base de Datos) | Funcionamiento básico del Sistema | bar: 1er Trimestre Ene to 1er Trimestre Mar
| Implementación de Sistemas y equipos de seguridad. | Realizar diagnóstico de necesidades para la prevención de riesgos informáticos. |  | 0% | 50% | bar: 1er Trimestre Ene to 1er Trimestre Mar
|  | Elaborar plan de contingencia y continuidad | Plan Elaborado | bar: 1er Trimestre Mar
|  | Adquirir Sistemas de respaldo, Sistema Antivirus, Sistema contra Incendio, etc. | [18 empty] | División de Compras y Contrataciones | bar: 2do Trimestre Abr to 3er Trimestre Sep
Implementar sistema y equipo de seguridad. | bar: 2do Trimestre Abr to 3er Trimestre Sep
Dar seguimiento las medidas de seguridad implantadas. Verificación de los accesos y controles. | bar: 2do Trimestre Abr to 3er Trimestre Sep
| Actualización y adquisición de Equipos operacionales tecnológicos. | Identificar necesidades. | Porcentaje de equipos actualizados y nuevos adquiridos | 0% | 50% | bar: 2do Trimestre Abr to 2do Trimestre Jun
|  | Solicitar la compra de equipos. | [18 empty] | División de Compras y Contrataciones | bar: 2do Trimestre Abr to 2do Trimestre Jun
Inventariar e instalar equipos. | bar: 2do Trimestre Abr to 2do Trimestre Jun
| Cumplimiento con las normativas de medios Web y redes sociales | Mantenimiento de las Certificaciones NORTIC A2 y A3
|  | Gestionar nueva certificación NORTIC E1 | [18 empty] | División de Comunicaciones | bar: 2do Trimestre Abr to 2do Trimestre Jun
| Brindar soporte a usuarios. | Recibir y registrar solicitud de soporte. | Cantidad de usuarios satisfechos | [17 empty] | Todas las áreas del CCDF
Brindar soporte a los usuarios.
Cerrar ticket de servicio.
Aplicar y procesar encuesta de satisfacción a usuarios.
Fortalacer la integración laboral de los servidores | Mejorar la integración familiar de los servidores públicos | Coordinar y desarrollar encuentros entre los empleados | Cantidad de actividades realizadas | 0 | 2 | Fotos | [12 empty] | DE/RRHH |  | DAF | bar: 4to Trimestre Nov to 4to Trimestre Dic
| Desarrollar y mejorar las competencias de los servidores públicos | Elaborar el Plan de Capacitación de personal | Empleados capacitados | 60% | 100% | Informe | [12 empty] | RRHH |  | Todas las áreas del CCDF | bar: 1er Trimestre Ene to 1er Trimestre Mar
| Monitorear y mejorar a calidad del empleo | Actualización del Manual de Cargos | Documento actualizado |  |  | Informes trimestrales | [12 empty] | PYD | DE | RRHH | bar: 2do Trimestre Abr to 3er Trimestre Sep
|  | Encuesta sobre el Clima Laboral | Encuesta realizada |  |  | Informe | [12 empty] | RRHH | bar: 1er Trimestre Mar
|  | Elaborar Acuerdos de Desempeño | Documentos elaborados |  |  | Informes trimestrales | bar: 1er Trimestre Ene to 1er Trimestre Mar
|  | Elaborar Evaluación de Desempeño | Evaluaciones ejecutadas |  |  | Informes trimestrales | bar: 4to Trimestre Oct to 4to Trimestre Dic
| Gratificación por el servicio | Incentivos por cumplimiento del SISMAP | % de empleados que reciben incentivos |  | 70% | Informes del SISMAP | [13 empty] | DE | bar: 4to Trimestre Oct
Prevenir Riesgos Laborales | Implementación del Plan de Prevención de Riesgos Laborales | Elaborar el Plan de Trabajo del SISTAP | Plan de trabajo elaborado | [15 empty] | Comité SISTAP | bar: 1er Trimestre Mar
|  | Ejecución del Plan de Trabajo del SISTAP | [17 empty] | División de Seguridad | bar: 1er Trimestre Mar to 4to Trimestre Dic
Evaluación y monitoreo del Plan de Trabajo del SISTAP | bar: 1er Trimestre Mar; 2do Trimestre Jun; 3er Trimestre Sep; 4to Trimestre Dic
Posicionar la imagen del CCDF | Promocionar los servicios, cambios, mejoras en el CCDF | Organizar media tours, en medios radiales y televisivos en promoción de la Ley 12-21 y su reglamento |  |  |  | Informes trimestrales | [12 empty] | Comunicaciones | bar: 1er Trimestre Ene to 2do Trimestre Jun
|  | Colocación de spots publicitarios en los medios de comunicación fronterizos | [18 empty] | RTVD
|  | Conmemoración Aniversario CCDF |  |  |  | Fotos, notas de prensa | [12 empty] | PYD | DE/Comunicaciones | bar: 1er Trimestre Feb
|  | Ejecutar el plan de comunicaciones a nivel interno del CCDF | [16 empty] | Comunicaciones
|  | Publicar 2da Edición Revista Digital La Frontera Avanza | [16 empty] | Comunicaciones | DE/DEC | bar: 3er Trimestre Ago
|  | Ejecución estrategias de promoción en redes sociales | Número de publicaciones | 300 | 500 | [13 empty] | Comunicaciones
|  | Remozar, mantener áreas físicas deterioradas del CCDF |  |  |  | Informe Trimestral | [12 empty] | Servicios Genrales |  | Div. Compras | bar: 1er Trimestre Mar; 2do Trimestre Jun; 3er Trimestre Sep; 4to Trimestre Dic
Proveer los insumos requeridos para las operaciones | Ejecutar el Presupuesto 2022 | Revision, Actualizacion Estructura Programatica | bar: 2do Trimestre Abr to 3er Trimestre Jul
|  | Programación de cuotas partidas presupuestarias | [16 empty] | DAF | bar: 1er Trimestre Ene; 4to Trimestre Dic
|  | Registro y monitoreo de la Meta Física en SIGEF | [18 empty] | DIF/PYD | bar: 1er Trimestre Ene; 2do Trimestre Abr; 3er Trimestre Jul; 4to Trimestre Oct
|  | Preparar los informes de ejecución presupuestaria | [17 empty] | Contabilidad
Ejecutar nómina del personal
|  | Cierre de operaciones año 2022 |  |  |  | Informe | bar: 4to Trimestre Dic
|  | Ejecución del PACC 2022 | [17 empty] | Dvision de Compras | bar: 1er Trimestre Mar; 2do Trimestre Jun; 3er Trimestre Sep; 4to Trimestre Dic
| Planificar los insumos financieros para 2023 | Formular el presupuesto 2023 | Presupuesto elaborado | 1 | 1 | [14 empty] | DE/PYD | bar: 2do Trimestre Jun
| Elaborar el Plan Anual de Compras y Contrataciones 2023 | Co-diseño con el personal involucrado |  |  |  | Matriz de co-diseño | [12 empty] | Division de Compras | DAF/DE |  | 0 | bar: 4to Trimestre Nov to 4to Trimestre Dic
|  | Aprobación y publicación del Plan de compras 2023 | PACC 2032 elaborado | 1 | 1 | Documento de aprobación | [15 empty] | 0 | bar: 4to Trimestre Dic
| Elaborado por: | Alicia Reyes
Enc. Planificación y Desarrollo
| Aprobado por: | Erodis Díaz
Director Ejecutivo